## WBS
WBS结构分解 |  |  | 人力成本预估（人） | 时间成本预估（小时）
确定项目范围 | 确定项目 |  | 1 | 1
| 确定项目目标 |  | 3 | 0.5
| 需求分析 | 设计问卷 | 3 | 2
|  | 用户画像 | 2 | 3
|  | 需求排序 | 2 | 1.5
|  | 功能需求矩阵 | 2 | 1.5
市场调研 | 同类产品调研 | 论坛管理方式调研 | 1 | 2
|  | 画廊调研 | 1 | 2
|  | 标签检索效率调研 | 1 | 2
| 风险评估 | 风险识别 | 3 | 1.5
|  | 风险评估 | 3 | 2
|  | 风险规避 | 3 | 1
| 成本管理 | 规划成本管理 | 3 | 1
|  | 预估成本 | 3 | 2
|  | 控制成本 | 3 | 1.5
平台搭建 | 功能设计 | 上传下载功能 | 3 | 3
|  | 评分管理功能 | 3 | 5
|  | 论坛功能 | 3 | 5
|  | 关键词检索功能 | 3 | 3
|  | 画廊功能 | 3 | 12
| 界面设计 | 手机小程序界面 | 3 | 7
|  | 网页端论坛界面 | 3 | 5
| 交互设计 | 交互逻辑设计 | 3 | 10
|  | 交互逻辑优化 | 3 | 5
项目推广 | 线上推广 |  | 2 | 2
| 线下推广 |  | 2 | 3

## 甘特图
“泛作业”项目甘特图
项目 | WBS项目分解 | 4/17前 -week6 | 4/10-4/17 week 7 | 4/18-4/24 week 8 | 4/25-5/1 week 9 | 5/2-/5/8 week 10 | 5/9-5/15 week 11 | 5/16-5/22 week 12 | 5/23-5/29 week 13 | 5/30-6/5 week 14 | 6/6-6/12 week 15 | 6/13-6/18 week 16 | 责任人 | 里程碑
确定项目范围 | 确定项目 | [11 empty] | 岳挺 | 第一次报告
1.1 已完成
| 确定项目目标 | [11 empty] | 岳挺
1.2 已完成
| 需求分析 | [11 empty] | 岳挺
1.3.1/1.3.2/1.3.3/1.3.4已完成
市场调研 | 市场调研 | [11 empty] | 岳挺 | 第二次报告
2.1已完成
| 风险评估 | [11 empty] | 陈杰
2.2已完成
| 成本管理 | [11 empty] | 丁子琰
2.3已完成
平台搭建 | 功能设计 | [11 empty] | 岳挺 | 第三次报告
| 交互设计 | [11 empty] | 丁子琰
| 界面设计 | [11 empty] | 陈杰
项目推广 | 线上推广 | [11 empty] | 陈杰 | 最终展示
| 线下推广 | [11 empty] | 丁子琰

## Sheet1
“氢液化系统概念设计”项目甘特图
WBS任务分解 | 5/25前 -week13.1 | 5/26-5/28 week13.2 | 5/29-6/2 week14.1 | 6/3-6/5 week14.2 | 6/6-6/9 week15.1 | 6/10-6/12 week15.2 | 6/13-6/16 week16.1 | 6/17-6/19 week16.2 | 责任人 | 里程碑
确定项目 | [8 empty] | 岳挺 | 第一次会议
已完成
文献调研 | [8 empty] | 俞闻韬 | 第二次会议
已完成
设计计算 | [8 empty] | 董书妙 | 第五次会议
待进行
模拟仿真 | [8 empty] | 岳挺 | 第六次会议
待进行
参数优化 | [8 empty] | 俞闻韬 | 第七次会议
待进行
最终展示 | [8 empty] | 董书妙 | 第八次会议
待进行

## 责任分配矩阵
“泛作业”责任分配矩阵
| WBS内容 | 岳挺 | 陈杰 | 丁子琰
确定项目范围 | 1.1确定项目 | ▲
| 1.2确定项目目标 | ▲
| 1.3.1设计问卷 | △ | ▲ | △
| 1.3.2用户画像 | ▲ | △ | ○
| 1.3.3需求排序 | △ | ○ | ▲
| 1.3.4功能需求矩阵 | ▲ | ○ | △
市场调研 | 2.1.1论坛管理方式调研 | ▲ | ○ | ○
| 2.1.2画廊调研 | ▲ | ○ | ○
| 2.1.3标签检索效率调研 | ▲ | ○ | ○
| 2.2.1风险识别 | ○ | ▲ | ○
| 2.2.2风险评估 | ○ | ▲ | ○
| 2.2.3风险规避 | ○ | ▲ | ○
| 2.3.1规划成本管理 | ○ | ○ | ▲
| 2.3.2预估成本 | ○ | ○ | ▲
| 2.3.3控制成本 | ○ | ○ | ▲
平台搭建 | 3.1.1上传下载功能 | △ | ▲ | △
| 3.1.2评分管理功能 | ▲ | △ | △
| 3.1.3论坛功能 | △ | △ | ▲
| 3.1.4关键词检索功能 | △ | ▲ | △
| 3.1.5画廊功能 | ▲ | △ | △
| 3.2.1手机小程序界面 | △ | △ | ▲
| 3.2.2网页端论坛界面 | △ | ▲ | △
| 3.3.1交互逻辑设计 | ▲ | △ | △
| 3.3.2交互逻辑优化 | △ | △ | ▲
项目推广 | 4.1线上推广 | △ | ▲ | ○
| 4.2线下推广 | △ | ○ | ▲
备注：主要负责人▲，协同负责△，审核○

## Sheet2
“氢液化系统概念设计”责任分配矩阵
| WBS内容 | 岳挺 | 陈杰 | 丁子琰
确定项目范围 | 1.1确定项目 | ▲
| 1.2确定项目目标 | ▲
| 1.3.1设计问卷 | △ | ▲ | △
| 1.3.2用户画像 | ▲ | △ | ○ | “氢液化系统概念设计”责任分配矩阵
| 1.3.3需求排序 | △ | ○ | ▲ | WBS内容 | 岳挺 | 俞闻韬 | 董书妙
| 1.3.4功能需求矩阵 | ▲ | ○ | △ | 确定项目 | ▲ | ○ | △
市场调研 | 2.1.1论坛管理方式调研 | ▲ | ○ | ○ | 文献调研 | △ | ▲ | ○
| 2.1.2画廊调研 | ▲ | ○ | ○ | 设计计算 | △ | ○ | ▲
| 2.1.3标签检索效率调研 | ▲ | ○ | ○ | 模拟仿真 | ▲ | △ | ○
| 2.2.1风险识别 | ○ | ▲ | ○ | 参数优化 | ○ | ▲ | △
| 2.2.2风险评估 | ○ | ▲ | ○ | 最终展示 | △ | ○ | ▲
| 2.2.3风险规避 | ○ | ▲ | ○ | 备注：主要负责人▲，协同负责△，审核○
| 2.3.1规划成本管理 | ○ | ○ | ▲
| 2.3.2预估成本 | ○ | ○ | ▲
| 2.3.3控制成本 | ○ | ○ | ▲
平台搭建 | 3.1.1上传下载功能 | △ | ▲ | △
| 3.1.2评分管理功能 | ▲ | △ | △
| 3.1.3论坛功能 | △ | △ | ▲
| 3.1.4关键词检索功能 | △ | ▲ | △
| 3.1.5画廊功能 | ▲ | △ | △
| 3.2.1手机小程序界面 | △ | △ | ▲
| 3.2.2网页端论坛界面 | △ | ▲ | △
| 3.3.1交互逻辑设计 | ▲ | △ | △
| 3.3.2交互逻辑优化 | △ | △ | ▲
项目推广 | 4.1线上推广 | △ | ▲ | ○
| 4.2线下推广 | △ | ○ | ▲
备注：主要负责人▲，协同负责△，审核○